## 3° trimestre
TERCER TRIMESTRE
Año 2019
Programa 03
Glosa 03 PRÉSTAMOS DE FOMENTO
Requerimiento: | Con cargo a estos recursos se financiarán aportes reembolsables a las municipalidades en el marco del Programa de Inversión para el Desarrollo de las Ciudades, autorizados hasta el 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes a este año. La aplicación de los recursos incluidos en esta glosa, se regirá por lo establecido en el Decreto Supremo N°1015 de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus modificaciones, las cuales deberán contar con la visación de la Dirección de Presupuestos. Durante el año 2019, mediante una o más Resoluciones la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, podrá autorizar la contratación de aportes reembolsables hasta por un monto de $22.000.000 miles. La Tesorería General de la República deberá informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los quince días siguientes al término de cada semestre, el pago de cuotas de los convenios suscritos por las municipalidades beneficiarias de estos recursos.
Periodicidad: | La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, deberá informar en forma trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los criterios de selección y las razones de los rechazos que dieron origen a la elección de los municipios seleccionados para el financiamiento, esta información deberá ser publicada en igual tiempo en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
* NOTA: Se entenderá por monto asignado, a lo transferido durante el periodo consultado.
Monto Inicial 2019 $ | 10445086000
Incremento
Disminuciones
Monto Vigente 2019 $ | 10445086000
Región | Municipios Postulados | Municipios Seleccionados | Nombre del Proyecto | Montos Asignados 2019 $ | Criterios de Selección / Razones de Rechazos
Valparaíso | San Antonio |  | Mejoramiento Edificio Consistorial, San Antonio |  | Observaciones de DIPRES en proceso de corrección por parte del municipio. Remitidas por SUBDERE a través de correo electrónico de fecha 25 de julio de 2018
Los Lagos | Puerto Montt |  | Mejoramiento Paseo Varas, Puerto Montt |  | Observaciones de DIPRES en proceso de corrección por parte del municipio. Remitidas por SUBDERE a través Ordinario N°0622 de fecha 17 de abril de 2017
Los Lagos | Puerto Montt |  | Construcción Piscina Temperada municipal, Puerto Montt |  | Subdere remite corrección de observaciones enviadas por el Municipio, a DIPRES a través de Ord. N° 1284 de fecha 16 de mayo de 2019
Metropolitana | La Pintana |  | Construcción Edificio Municipal Comunitario, La Pintana |  | Dipres realiza nuevas observaciones técnicas al proyecto a través de Ord. N° 0894 de fecha 03 de mayo de 2019.Las mismas son remitidas al municipio por SUBDERE mediante Ord. N° 2078 de fecha 30 de mayo de 2019.
Metropolitana | Colina |  | Construcción Edificio Consistorial, Colina |  | Observaciones técnicas realizadas por DIPRES en proceso de corrección por parte del Municipio, remitidas por SUBDERE a través de oficio N°0581 de fecha 20 de febrero de 2019
Metropolitana | Colina |  | Construcción Parque Claudio Arrau |  | Observaciones técnicas realizadas por DIPRES, en proceso de corrección por parte del municipio, remitidas por SUBDERE a través de oficio N°0581 de fecha 20 de febrero de 2019
Ñuble |  | Chillán | Recambio Masivo de alumbrado público a Tecnología LED, comuna de Chillán |  | Se aprueba financiamiento de $4.109. 817.510 mediante Resolución N°90 de fecha 09 de mayo de 2019. Municipio no ha iniciado licitación del proyecto a la presente fecha
Biobío |  | Concepción | Reemplazo de alumbrado en la vía pública por tecnología LED comuna de Concepción |  | Se aprueba financiamiento de $6.400.165.100 mediante Resolución N°66 de fecha 03 de abril de 2018. Proyecto licitado públicamente, en proceso de adjudicación
Biobío |  | Los Ángeles | Recambio Masivo de Luminarias LED, Los Ángeles | 1097509750 | Se aprueba financiamiento de $5.449.133.424 mediante Resolución N°123 de fecha 07 de agosto de 2018. Proyecto adjudicado a Unión Temporal de Proveedores entre: Compañía General de Electricidad S.A. y Sociedad Ingeniería Servicios y Montajes Eléctricos IMOFESA Limitada por $4.390.039.000. Proyecto en ejecución y primera remesa de fondos al municipio de Los Ángeles por $1.097.509.750, fue transferida el 08.07.2019
Araucanía | Angol |  | Reposición Plaza Bunster y Mejoramiento Luminarias Parque Vergara |  | SUBDERE a través de ORD. N° 2027 de fecha 28.05.2019 remite observaciones técnicas emitidas por DIPRES, las cuales están en proceso de corrección por parte del municipio
Metropolitana | La Granja |  | Construcción Complejo Deportivo San Gregorio |  | Subdere solicita al municipio a través de Ord. N° 1804 de fecha 13 de mayo de 2019 completar antecedentes de postulación, según requisitos establecidos por Reglamento del Programa.
Metropolitana | Santiago |  | Adquisición Edificio Cívico Santo Domingo |  | Subdere solicita al municipio a través de Ord. N° 2261 de fecha 19 de junio de 2019 completar antecedentes de postulación, según requisitos establecidos por Reglamento del Programa.
Biobío |  | San Pedro de la Paz | Recambio de Luminarias de Alumbrado Público | 442200000 | Proyecto aprobado el 2017, por un monto total de $2.211.000.000. Monto 2019 corresponde a última remesa de fondos. Proyecto terminado. Programa de Pagos por Devolución de Aportes Reembolsables informado por SUBDERE a través de ORD. N° 2723 de fecha 29.07.2019, a Tesorería General de la República
Metropolitana |  | Vitacura | Remodelación Integral y Cableado subterráneo en Avenida Vitacura, entre Embajador Doussinague y Rotonda Irene Frei | 280700000 | Proyecto aprobado el 2017, por un monto total de $2.807.000.000. Monto 2019 corresponde a última remesa de fondos. Proyecto terminado.
O" Higgins |  | Rancagua | Construcción, Mejoramiento y Terminación de Paseos Peatonales y Semi- Peatonales en Casco Histórico, Rancagua" | 166250000 | Se aprueba financiamiento de $4.921.000.000 a través de Decreto N° 48 de fecha 20 de de enero de 2016. Monto 2019, corresponde a primera remesa de fondos